## Sheet1
المراحل | المهام | القسم المنفذ | الإدارة المسؤولة | المخرجات (DOD) | المدة المطلوبة للإنتهاء (أيام عمل) | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | النسبة الفعلية | النسبة المخطط | الصرف المخطط
الانتقال والدراسة (إن وُجد نظام سابق) | مخاطبة هيئة البيئة لنقل نظام الإفصاح إلى المركز | قسم إدارة المشاريع (PMO) | قسم تقنية المعلومات | Official Transfer Letter (Environment Authority → HMMC) | 2 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 100% | 1% | 124
الانتقال والدراسة (إن وُجد نظام سابق) | دراسة وتحليل النظام السابق IHMMS | فريق تحليل الأعمال | قسم تقنية المعلومات | IHMMS Study & Analysis Report | 9 |  |  |  | 2% | 0
الانتقال والدراسة (إن وُجد نظام سابق) | عرض نتائج الدراسة وتنظيم العمليات المقترحة | فريق تحليل الأعمال | قسم تقنية المعلومات | Operations Organization Presentation (BPMN & Slides) | 4 |  |  |  | 1% | 0
الانتقال والدراسة (إن وُجد نظام سابق) | مراجعة نتائج الدراسة واعتماد الملاحظات | مالك النظام | مالك النظام | Study Review Minutes | 4 |  |  |  | 1% | 0
التخطيط | إعداد خطة ترحيل البيانات من النظام السابق | مدير المشروع | قسم تقنية المعلومات | Data Migration Plan (Mapping, Cleansing, Validation) | 7 |  |  |  | 5% | 0
التخطيط | تحديد نطاق العمل (Scope of Work) من مدير المشروع | مدير المشروع | قسم تقنية المعلومات | Scope of Work Document (SOW) | 5 |  |  |  | 1% | 0
المتطلبات | جمع المتطلبات (مقابلات/ورش/مصادر) | فريق تحليل الأعمال | قسم تقنية المعلومات | Requirements Elicitation Package | 14 |  |  |  | 1% | 0
المتطلبات | تحليل المتطلبات (تصنيف/أولوية/نمذجة) | فريق تحليل الأعمال | قسم تقنية المعلومات | Requirements Analysis Report | 7 |  |  |  | 15% | 0
المتطلبات | إعداد وثيقة المتطلبات RSD | فريق تحليل الأعمال | قسم تقنية المعلومات | Requirements Specification Document v1.0 (RSD v1.0) | 10 |  |  |  | 2% | 0